## 2023年 (1111.26)
临河区2025年度自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金分配表
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 | 实施单位 | 责任人 | 建设任务 | 资金规模 （万元） | 资金来源 |  |  |  |  | 受益对象 | 绩效目标 | 群众参与 | 利益联结机制
[10 empty] | 中央衔接资金 | 自治区衔接资金 | 市级衔接资金 | 本级级衔接资金 | 自筹资金
1 | 雨露计划项目 | 巩固三保障成果 | 新建 | 各乡镇农场 | 2025年3月-2025年11月 | 临河区教育局 | 王生 | 全区23名脱贫户、监测户中职中专在校生 | 6.9 |  | 6.9 |  |  |  | 23人 | 确保临河区23名监测户中的中职中专在校生子女安心就读，减轻家庭负担 | 脱贫人口、监测对象享受雨露计划补助 | 通过财政衔接推进乡村振兴补助资金补助减轻脱贫户，监测户教育支出压力。
2 | 临河区促进脱贫人口和监测对象帮扶项目 | 到户项目 | 新建 | 各乡镇农场 | 2025年3月-2025年11月 | 各乡镇农场 | 孟良 | 购买鸡、鸭、鹅、鸿雁、兔奖补政策，猪、牛、羊、出栏奖补政策，利用房前屋后建设小菜园，种植果蔬，奖补，灵活就业、省外交通补贴等。增加脱贫户、监测户稳定增收。 | 155.65 |  | 155.65 |  |  |  | 560户1288人 | 通过以上奖补措施脱贫户、监测户年均增收3000元以上。 | 脱贫人口、监测对象享受各类奖补资金 | 直接带动脱贫人口和监测对象参与到户产业发展，进一步激发内生动力，通过项目实施增加经营性收入，通过以奖代补同步增加转移性收入等。
3 | 临河区村集体分布式光伏帮扶电站项目 | 产业发展 | 新建 | 乌兰图克镇新胜村、八一乡新道村、白脑包镇十大股村、新华镇胜丰村、城关镇远景村、狼山镇福增村、干召庙镇民主村、双河镇土默地村、临农农牧业发展有限公司一分场 | 2025年3月-2025年11月 | 区农牧和科技局 | 孟良 | 新建总装机容量为11.15MW光伏发电站，并完善配套基础设施。 | 2329.45 |  | 2329.45 |  |  |  | 605户1115人 | 该项目从项目验收审计后预计每年可实现收益415万元以上。每年拿出收益金的30%用于监测对象的各类帮扶，剩余部分发展壮大村集体经济。 | 群众参与项目立项选择，监督项目实施。项目建成后共同管护。有劳动能力的通过务工就业增加收入，资产收益可为无劳动能力脱贫人口、监测对象进行分红。 | 发展壮大村集体经济，用于监测对象帮扶
4 | 狼山农场新型棉帘大棚项目 | 产业发展 | 新建 | 狼山农场 | 2025年3月-2025年11月 | 临河区民族事务委员会 | 太文代 | 新建棉帘拱棚7座及供电、水肥一体化供水系统，单座拱棚长73米，横跨16米，高4.8米。 | 20 | 0 | 20 |  |  |  | 38户96人 | 可实现集体经济增收2.82万元，每年拿出一定的收益金用于脱贫人口、监测人口的帮扶。 | 群众参与项目立项选择，监督项目实施。项目建成后共同管护。有劳动能力的通过务工就业增加收入，资产收益可为无劳动能力脱贫人口、监测对象进行分红。 | 发展壮大集体经济，用于脱贫户、监测对象帮扶
5 | 临河区农村供水保障工程八一乡旧管网改造项目 | 安全饮水 | 新建 | 八一乡、双河镇 | 2025年3月-2025年11月 | 临河区水利局 | 李志文 | 工程建设的主要任务是更新改造临河区八一乡农丰村、八一村、双河镇新丰村和新红村部分村内管网 194.446km 、新建水表房 19 座、新建 阀门井 2 座，集中更新安装各用水户水表1087块， | 350 |  | 350 |  |  |  | 1087 户3261人 | 受益群众满意度95%以上。工程验收合格率100%。 | 村民全程参与到项目立项，监督项目实施，项目建成后参与后续监管。 | 改善群众饮用水供水设施、保障饮水安全，提高供水保证率，节约水资源
合计 | [8 empty] | 2862 | 0 | 2862