{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["2026年 (2351万元)"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"2026年 (2351万元)","index":0,"n_rows":14,"n_cols":19,"rows_kept":14,"merged":[[0,0,0,18],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,2,5],[1,6,2,6],[1,7,2,7],[1,8,2,8],[1,9,2,9],[1,10,1,14],[1,15,2,15],[1,16,2,16],[1,17,2,17],[1,18,2,18]]}
["临河区2026年自治区财政常态化帮扶资金分配表"]
["序号","项目名称","项目类别","建设性质","实施地点","时间进度","实施单位","责任人","建设任务","资金规模\n（万元）","资金来源",{"$nulls":4},"受益\n对象","绩效目标","群众参与","利益联结机制"]
[{"$nulls":10},"中央财政常态化帮扶资金","自治区财政常态化帮扶资金","市级财政常态化帮扶资金","本级财政常态化帮扶资金","自筹资金"]
[1,"雨露计划项目","巩固三保障成果","新建","各乡镇农场","2026年3月-2026年11月","临河区教育局","王生","全区30名脱贫户、监测户中职中专在校生",{"$f":"K4+L4+M4+N4+O4","v":6.9},null,6.9,{"$nulls":3},"30人","确保临河区30名脱贫户、监测户中的中职中专在校生子女安心就读，减轻家庭负担","脱贫人口、监测对象享受雨露计划补助","通过财政衔接推进乡村振兴补助资金补助减轻脱贫户，监测户教育支出压力。"]
[2,"临河区促进脱贫人口和监测对象帮扶项目","到户项目","新建","各乡镇农场","2026年3月-2026年11月","各乡镇农场","孟良","为全区脱贫户、监测户落实购买鸡、鸭、鹅、鸿雁、兔奖补政策，猪、牛、羊、出栏奖补政策，利用房前屋后实施小菜园、种植果蔬、大田农资奖补，灵活就业、省外交通补贴等。促进脱贫户、监测户稳定增收。",100,null,100,{"$nulls":3},"560户914人","通过以上奖补措施脱贫户、监测户年均增收3000元以上。","脱贫人口、监测对象享受各类奖补资金","带动脱贫户和监测户积极发展产业，主动务工就业。进一步激发内生动力，增加经营性和务工就业收入，同时通过以奖代补同步增加转移性收入等。"]
[3,"临河区户用分布式光伏帮扶电站项目","产业发展","新建","乌兰图克镇新胜村、八一乡新道村、白脑包镇十大股村、新华镇胜丰村、城关镇远景村、狼山镇福增村、干召庙镇民主村、双河镇土默地村、临农农牧业发展有限公司一分场","2026年3月-2026年11月","区农牧和科技局","孟良","新建总装机容量为5.82兆瓦，每户装机容量为19.88千瓦光伏发电站，并完善配套基础设施。",1834.1,null,1834.1,{"$nulls":3},"300户674人","300户（5.82兆瓦）年总收益约220万元，收益率约12.5%左右。具体收益测算：项目预算总投资1834.1万元，每瓦投资预算约为3.15元。300户（5.82兆瓦）年总收益约220万元，收益率约12.5%左右。","群众参与项目立项选择，监督项目实施。项目建成后共同管护。有劳动能力的通过务工就业增加收入，资产收益可为无劳动能力脱贫人口、监测对象进行分红。","优化调整产业结构，稳定增加脱贫人口收入。"]
[4,"八一乡章嘉庙村购买色选机设备项目","产业发展","新建","八一乡章嘉庙村","2026年3月-2026年11月","八一乡人民政府","赵科","1.葵花色选机1台以及配套相应附属设施等。",30,null,30,{"$nulls":3},"351户875人","基于已有库房，购买葵花色选机及配套设备≥1台套，项目完成工程验收符合相关标准，受益群众满意度≥95%，建成投产后每年为村集体增收≥5万元","群众参与项目立项选择，监督项目实施。项目建成后共同管护。有劳动能力的通过务工就业增加收入，资产收益可为无劳动能力脱贫人口、监测对象进行分红。","资产收益、提供就业、订单收购，增加村集体经济收入5万元。"]
[5,"白脑包镇鞋工厂村新型棉帘大棚项目","产业发展","新建","白脑包镇鞋工厂村","2026年3月-2026年11月","白脑包镇人民政府","董海瑞","新建新型棉帘大棚8栋，并完善水、电等基础设施配套项目",30,null,30,{"$nulls":3},"173户425人","新建新型棉帘大棚8栋，并完善水、电等基础设施配套项目占地18亩。受益群众满意度≥95%。工程验收合格率100%。","群众参与项目立项选择，监督项目实施。项目建成后共同管护。有劳动能力的通过务工就业增加收入，资产收益可为无劳动能力脱贫人口、监测对象进行分红。","资产收益、提供就业、辐射带动，增加村集体经济收入7.5万元。"]
[6,"干召庙镇东风村棉帘大棚项目","产业发展","新建","干召庙镇东风村","2026年3月-2026年11月","干召庙镇人民政府","丁立胜","1.新建棉帘大棚8栋，每栋跨度 13 米、长90米、脊高5.1米；\n2.配套相关设施设备。",30,null,30,{"$nulls":3},"430户1034人","新建新型棉帘大棚数量8栋，占地面积30亩，受益群众满意度达到95%以上。工程验收合格率100%。","群众参与项目立项选择，监督项目实施。项目建成后共同管护。有劳动能力的通过务工就业增加收入，资产收益可为无劳动能力脱贫人口、监测对象进行分红。","资产收益、提供就业、辐射带动，增加村集体经济收入7.5万元。"]
[7,"临河区双河镇黄河村棉帘温室建设项目","产业发展","新建","双河镇黄河村","2026年3月-2026年11月","双河镇人民政府","吕波","1.新建棉帘大棚8栋，每栋跨度 13 米、长90米、脊高5.1米；\n2.配套相关设施设备。",30,null,30,{"$nulls":3},"430户1034人","该项目实施运行后，8栋大棚年均销售收入41.98 万元；年均利润总额为10万元，财务内部收益率为8.48%，动态投资回收期9.82年。","群众参与项目立项选择，监督项目实施。项目建成后共同管护。有劳动能力的通过务工就业增加收入，资产收益可为无劳动能力脱贫人口、监测对象进行分红。","资产收益、提供就业、辐射带动，增加村集体经济收入7.5万元。"]
[8,"临河区乌兰图克镇新乐村农副产品仓储库房项目","产业发展","新建","乌兰图克镇新乐村","2026年3月-2026年11月","乌兰图克镇人民政府","葛云","1.新建葵花仓储库房800平方米，葵花晾晒场1000平方米，同时配套粮食仓储其他相关附属设施设备。",30,null,30,{"$nulls":3},"471户951人","新建葵花仓储库房≥800平方米，晾晒场≥1000平方米，实现年收储农副产品0.5万吨的规模。受益群众满意度≥95%。工程验收合格率100%。","群众参与项目立项选择，监督项目实施。项目建成后共同管护。有劳动能力的通过务工就业增加收入，资产收益可为无劳动能力脱贫人口、监测对象进行分红。","村企合作，资产收益、提供就业、辐射带动，增加村集体经济收入6万元。"]
[9,"临河区农村供水保障工程临河农场十分场、十一分场供水管网改造项目","安全饮水","新建","临河农场十分场、十一分场","2026年3月-2026年11月","临河区水利局","李治文","更新改造种子站西临河农场十分场、十一分场2个分场内管网32.553km、更新用水户水表778块，共涉及居民778户、2334人。",{"$f":"K12+L12+M12+N12+O12","v":240},null,240,{"$nulls":3},"778户2334人","改善农场安全饮水条件，提高农民生活质量。","村民全程参与到项目立项，监督项目实施，项目建成后参与后续监管。","提升当地群众的饮水质量、群众用水方便度，进一步改善当地群众的生活及生产条件。"]
[10,"临河区双河镇新丰村保鲜库建设项目","产业发展","新建","双河镇新丰村","2026年3月-2026年11月","双河镇人民政府","吕波","新建冷藏保鲜库1栋500平方米，高4米，配套建设混凝土场地硬化600平方米，铁艺围栏100m，购置制冷设备1套。",20,null,20,{"$nulls":3},"152户341人","新建冷藏保鲜库≥500平方米，实现农副产品保鲜0.3万吨的规模。受益群众满意度≥95%。工程验收合格率100%。","群众参与项目立项选择，监督项目实施。项目建成后共同管护。有劳动能力的通过务工就业增加收入，资产收益可为无劳动能力脱贫人口、监测对象进行分红。","发展壮大集体经济，用于脱贫户、监测对象帮扶"]
["合计",{"$nulls":7},"合计",{"$f":"SUM(J4:J13)","v":2351},{"$f":"SUM(K4:K13)","v":0},{"$f":"SUM(L4:L13)","v":2351}]